## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津博物馆消防系统设施维修工程尾款
主管预算部门 |  | 天津市文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津博物馆
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成天津博物馆消防系统设施维修项目剩余工程，保障设施正常运转。 |  |  | 已完成天津博物馆消防系统设施维修项目剩余工程，有效保障了设施正常运转。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 85 | 85 | 85 | 10 | 10.0 | 100.00
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 85 | 85 | 85 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修消防系统设施数量 | ≥7个 | 7个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设计功能实现率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 竣工验收合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 消防系统设施维修完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月底 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 消防系统设施维修经费 | ≤85万元 | 85万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥90% | 90% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 天津博物馆工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100